## semana 1- sprint 1
DAILY SCRUM MEETING SPRINT
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
Nicolas | ¿Qué hiciste en la última reunión? | Inicio del trabajo solicitado | Inicio de elaboración de tablas para la DB | Crear tablas de visitas | Crear tabla de trabajador de mantenimiento | Crear tabla de encomiendas
| ¿Qué harás hoy? | Inicio de elaboración de tablas para la DB | Crear tablas de visitas | Crear tabla de trabajador de mantenimiento | Crear tabla de encomiendas | Crear tabla de sala de eventos / Reunión con la contraparte
¿Hay impedimentos en tu camino?
Kevin | ¿Qué hiciste en la última reunión? | Inicio del trabajo solicitado |  |  |  | Crear función para agendar sala de evento
| ¿Qué harás hoy? | Crear función para agendar sala de evento |  |  |  | Reunión con la contraparte
¿Hay impedimentos en tu camino?
Jose | ¿Qué hiciste en la última reunión? | Inicio del trabajo solicitado |  |  |  | Crear función para ingresar encomienda
| ¿Qué harás hoy? | Crear función para ingresar encomienda |  |  |  | Reunión con la contraparte
¿Hay impedimentos en tu camino?
Hector | ¿Qué hiciste en la última reunión? | Inicio del trabajo solicitado |  |  |  | Crear función para ingresar visitar
| ¿Qué harás hoy? | Crear función para ingresar visitar |  |  |  | Reunión con la contraparte
¿Hay impedimentos en tu camino?

## semana 2 - sprint 1
DAILY SCRUM METTING SPRINT
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
Nicolas | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  | Crear tabla de residente | Crear función para ingresar visitas | Crear función para encomiendas | función para cambiar el estado de encomiendas
| ¿Qué harás hoy? | Crear tabla de residente | Crear función para ingresar visitas | Crear función para encomiendas | función para cambiar el estado de encomiendas | Crear función para ingresar trabajadores de mantenimiento
¿Hay impedimentos en tu camino?
Kevin | ¿Qué hiciste en la última reunión?
¿Qué harás hoy?
¿Hay impedimentos en tu camino?
José | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  |  | Crear función para ingresar visitas | Crear función para encomiendas | función para cambiar el estado de encomiendas
| ¿Qué harás hoy? |  | Crear función para ingresar visitas | Crear función para encomiendas | función para cambiar el estado de encomiendas | Crear función para ingresar trabajadores de mantenimiento
¿Hay impedimentos en tu camino?
Hector | ¿Qué hiciste en la última reunión?
¿Qué harás hoy?
¿Hay impedimentos en tu camino?

## semana 3 - sprint 1
DAILY SCRUM METTING SPRINT
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
Nicolas | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  |  |  | Crear función para registrar eventos
| ¿Qué harás hoy? | Crear función para registrar eventos |  |  | Mostrar avance
¿Hay impedimentos en tu camino?
Kevin | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  |  |  | Creación de las primeras vistas
| ¿Qué harás hoy? | Creación de las primeras vistas |  |  | Mostrar avance
¿Hay impedimentos en tu camino?
José | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  |  |  | Crear función para registrar eventos
| ¿Qué harás hoy? | Crear función para registrar eventos |  |  | Mostrar avance
¿Hay impedimentos en tu camino?
Hector | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  |  |  | Creación de las primeras vistas
| ¿Qué harás hoy? | Creación de las primeras vistas |  |  | Mostrar avance
¿Hay impedimentos en tu camino?

## semana 1 sprint 2
DAILY SCRUM METTING SPRINT
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
Nicolas | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  |  |  |  | Generar login
| ¿Qué harás hoy? |  |  |  | Generar login | Generar login / Reunión con la contraparte
¿Hay impedimentos en tu camino?
Kevin | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  | Modificar navbar | Agregar logo de la empresa | Agregar pie de pagina / Creación de las vistas | Creación de vistas
| ¿Qué harás hoy? | Modificar navbar | Agregar logo de la empresa | Agregar pie de pagina / Creación de las vistas | Creación de vistas | Reunión con la contraparte
¿Hay impedimentos en tu camino?
José | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  |  |  |  | Generar login
| ¿Qué harás hoy? |  |  |  | Generar login | Generar login / Reunión con la contraparte
¿Hay impedimentos en tu camino?
Hector | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  | Modificar navbar | Agregar logo de la empresa | Agregar pie de pagina / Creación de las vistas | Creación de vistas
| ¿Qué harás hoy? | Modificar navbar | Agregar logo de la empresa | Agregar pie de pagina / Creación de las vistas | Creación de vistas | Reunión con la contraparte
¿Hay impedimentos en tu camino?

## semana 2 sprint 2
DAILY SCRUM METTING SPRINT
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
Nicolas | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  | Generar login | Generar login | Crear usuarios | Bloquear vistas a usuarios no autorizados
| ¿Qué harás hoy? | Generar login | Generar login | Crear usuarios | Bloquear vistas a usuarios no autorizados | Crear función para ingresar propietarios
¿Hay impedimentos en tu camino?
Kevin | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  |  |  | Crear vistas
| ¿Qué harás hoy? |  |  | Crear vistas | Crear vistas
¿Hay impedimentos en tu camino?
José | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  | Generar login | Generar login | Crear usuarios | Bloquear vistas a usuarios no autorizados
| ¿Qué harás hoy? | Generar login | Generar login | Crear usuarios | Bloquear vistas a usuarios no autorizados | Crear función para ingresar propietarios
¿Hay impedimentos en tu camino?
Hector | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  |  |  | Crear vistas
| ¿Qué harás hoy? |  |  | Crear vistas | Crear vistas
¿Hay impedimentos en tu camino?

## semana 3 sprint 2
DAILY SCRUM METTING SPRINT
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
Nicolas | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  |  |  | Función para modificar propietarios
| ¿Qué harás hoy? | Función para modificar propietarios |  |  | Mostrar avance
¿Hay impedimentos en tu camino?
Kevin | ¿Qué hiciste en la última reunión?
| ¿Qué harás hoy? |  | finalización de creación de vistas |  | Mostrar avance
¿Hay impedimentos en tu camino?
José | ¿Qué hiciste en la última reunión? |  |  |  | Función para modificar propietarios
| ¿Qué harás hoy? | Función para modificar propietarios |  |  | Mostrar avance
¿Hay impedimentos en tu camino?
Hector | ¿Qué hiciste en la última reunión?
| ¿Qué harás hoy? |  | finalización de creación de vistas |  | Mostrar avance
¿Hay impedimentos en tu camino?